Application de la méthode BIM pour la gestion des eaux urbaines

2024

Exchange Information Requirements (EIR)

2024

Mentions légales

Les VSA-EEI se basent sur les KBOB-EEI bâtiments du 21 mai 2021 et sur les KBOB-EEI infrastructures et génie civil de juin 2022. Le document a été adapté aux déroulements spécifiques des projets de la gestion des eaux urbaines, notamment aux stations d’épuration.

Cette publication a été réalisée avec le soutien de l'OFEV.

Valeur juridique

La présente publication a été élaborée avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Nous déclinons toutefois toute responsabilité quant à son exactitude, son exhaustivité et son actualité. Toute prétention en responsabilité à l’encontre de la VSA pour des dommages matériels ou immatériels qui pourraient être causés par l’utilisation et l’application de la présente publication est totalement exclue.

Auteur·e·s

Marco Nessier, Hunziker Betatech AG, Berne

Tobias Siegerist, TBF + Partner AG, Zurich

Équipe de projet

Godi Blaser, Abwasserverband Oberengadin

Roger Christen, KWP Energieplan AG, Hochdorf

Yoann Le Goaziou, BG Ingénieurs Conseils SA, Lausanne

Knut Leikam, AFRY Schweiz AG, Zurich

Ingo Schoppe, ARA Thunersee

Andreas Stadelmann, Holinger AG, Liestal

Mode de citation conseillé

Auteur: Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)

Titre: Application de la méthode BIM pour la gestion des eaux urbaines

Sous-titre : Exchange Information Requirements (EIR)

Lieu: Glattbrugg

Année: 2024

Éditeur

Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute

Association suisse des professionnels de la protection des eaux

Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque

Photo de couverture

Visualisation des traversées de cloisons de la STEP Morgental, Hunziker Betatech AG

Conception

VSA

Source disponible chez :

VSA, Europastrasse 3, Postfach, CH-8152 Glattbrugg,

Téléphone 043 343 70 70, sekretariat@vsa.ch, www.vsa.ch

Table des matières

1	INTRODUCTION	5

1.1	Remarque sur l’utilisation de ce document	5

1.2	Remarque concernant l’édition	5

1.3	Fiche technique Planification numérique des STEP	6

2	CHAMP D’APPLICATION	7

3	DOCUMENTS BIM AYANT VALEUR DE NORME, TERMES SPÉCIFIQUES AU BIM, UTILISATION DES DONNÉES	8

3.1	Documents BIM ayant valeur de norme	8

3.2	Matrice principale du VSA (PIM)	8

3.3	Terminologie spécifique du BIM	9

4	COLLABORATION ET PROCESSUS BIM	10

4.1	Compréhension de base du modèle de données, données structurées	10

4.2	Compréhension élémentaire du processus BIM	10

4.3	BIM Execution Plan (BEP)	10

4.4	Autres documents BIM et documents de base	11

5	OBJECTIFS ET CAS D’UTILISATION DU BIM	12

5.1	Objectifs généraux de la méthode BIM	12

5.2	Cas d’application du BIM dans le cadre des prestations de base	12

5.3	Cas d’application BIM pour les prestations à convenir spécifiquement	18

6	DOCUMENTS DE PLANIFICATION NUMÉRIQUES	19

6.1	Bases décisionnelles, Level of Information Need (contenu informatif)	19

6.2	Modèles spécialisés	21

6.3	Plans 2D déduits	22

6.4	Format de données	22

6.5	Conventions s’appliquant aux données	22

7	RESPONSABLES BIM DANS LE PROJET	23

7.1	Responsable BIM du mandant	23

7.2	Responsables BIM du mandataire.	23

8	ASSURANCE QUALITÉ	24

9	MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS, ENVIRONNEMENT DE DONNÉES	25

9.1	Environnement des données	25

9.2	Matériel et logiciels informatiques	25

# INTRODUCTION

La ou le mandant·e peut renoncer à un Exchange Information Requirements (EIR) et déléguer la définition de l'étendue de la planification numérique au mandataire Le mandant discute avec la/le mandataire du présent EIR VSA et représente dans le BIM Execution Plan (BEP) l'étendue de la planification numérique du projet (voir chap. 4.3).

Les VSA-EEI utilisent la terminologie actuelle en Suisse, spécifique au BIM provenant du « Glossaire national sur la numérisation de la construction et de l’immobilier » comme indiqué au chapitre 3.

Ce glossaire définit entre autres les termes suivants :

- Exigences d’Echange d’Informations (EEI)au lieu des exigences d’informations de la mandante/du mandant ou exigences d’échange d’informations

- BIM Execution Plan (BEP) au lieu de plan d’exécution BIM

- Project Information Model (PIM) comme terme technique pour la matrice principale du VSA

- Plateforme d’échange CDE (Common Data Environment) comme terme technique pour Plateforme d’échange commun

## Remarque sur l’utilisation de ce document

Les VSA-EEI non modifiées avec les cas d’application n° 1 à 9 (chap. 5.2) assurent une planification moderne à l’aide de la méthode BIM conformément à l’état actuel de la technique. Selon la complexité du projet, il est possible de renoncer aux cas d’application 3, 4 et 7. Il n’est pas indispensable que la/le mandant·e possède des compétences concernant le BIM.

La/le mandant·e et la/le mandataire peuvent définir en commun des cas d’application BIM supplémentaires au début du projet, cf. chap. 5.3.

## Remarque concernant l’édition

Modèle VSA (texte en noir) : les accords et règles recommandés par le VSA pour utiliser la méthode BIM apparaissent sous forme de texte en noir au niveau des « prestations de base » selon l’art. 4 des règlements de la SIA 102, 103, et/ou 108 apparaissent sous forme de texte en noir non éditable, afin d’empêcher toute modification.

Accords complémentaires ou divergents (texte en bleu) : il est possible aux endroits prévus à cet effet de convenir d’accords complémentaires ou divergents concernant les accords proposés par le VSA.

« Prestations de base » et « prestations à convenir spécifiquement » selon les règlements

SIA 102, 103 et/ou 108 : aucune prestation n’est décrite dans le présent document, seule leur mise en œuvre pour l’application de la méthode BIM est décrite. Les prestations à fournir doivent être transcrites comme suit dans les contrats :

- Les prestations à fournir par mandataire doivent toujours être définies dans la description contractuelle des prestations, c.-à-d. dans le contrat original ou dans une annexe séparée du contrat original.

- Si les « prestations de base » doivent être fournies par la/le mandataire conformément aux règlements précités de la SIA avec la méthode BIM, l’utilisation de la méthode BIM est transcrite dans le présent document sous la forme d’un texte en noir. Des transcriptions supplémentaires ne sont pas nécessaires à moins que les parties souhaitent s’écarter du texte en noir (voir à ce sujet l’énumération suivante).

- Si des « prestations à convenir spécifiquement » doivent être fournies par la/le mandataire conformément aux règlements précités de la SIA avec la méthode BIM, l’application de la méthode BIM doit être transcrite séparément avec un texte en bleu dans le présent document dans les chapitres « Accords complémentaires ou divergents ».

- Les thèmes de rémunération spécifiques au BIM (par ex. Plateforme d’échange CDE) doivent être réglementés séparément dans le contrat original.

## Fiche technique Planification numérique des STEP

Le VSA a résumé la méthodologie BIM dans la fiche technique Planification numérique des STEP. Ce document s’adresse notamment aux mandataires et administrations. Son but est de faciliter le passage à la thématique BIM.

# CHAMP D’APPLICATION

Ce document décrit les Exchange Information Requirements (EIR) pour l’application de la méthode BIM :

- comme annexe au contrat du projet

- pour les stations d’épuration des eaux usées (STEP) ou ouvrages spéciaux (station de pompage, bassin d’eaux pluviales) de la gestion des eaux urbaines (par ex. à partir de coûts de construction de 3 millions)

- pour les mandats de planification générale dans lesquels la/le mandataire est au moins chargé de fournir les prestations de base selon l’art. 4 des règlements de la SIA 102, 103 et/ou 108

- pour les mandats de planification spécialisée dans lesquels la/le mandataire est au moins chargé de fournir les prestations de base selon l’art. 4 des règlements de la SIA 102, 103 et/ou 108

- pour les planificateurs/planificatrices d’installations (entreprises fournisseuses) qui créent des modèles spécialisés séparés

Pour les mandats de planification individuels, il est nécessaire de signer des accords complémentaires ou divergents.

Un texte personnalisé doit être saisi Selon la situation du contrat, il faut définir les interfaces suivantes - Le BEP du planificateur/de la planificatrice général·e s’applique à toutes les personnes participant au projet - La/le mandant·e définit les interfaces entre la planificatrice / le planificateur général·e et les mandataires spécialisé·e·s directement - Il faut définir la coordination générale - Il faut définir la coordination spécialisée

# DOCUMENTS BIM AYANT VALEUR DE NORME, TERMES SPÉCIFIQUES AU BIM, UTILISATION DES DONNÉES

## Documents BIM ayant valeur de norme

Actuellement (avril 2023), de nombreuses normes ou documents à caractère normatif sont disponibles en relation avec l'application de la méthode BIM en Suisse.

SN EN ISO 19650-1:2018, SN EN ISO 19650-2:2018, SN EN ISO 19650-3:2020 et SN EN ISO 19650-5:2020

Les publications sont disponibles sous forme de normes SN avec préface suisse.

Fiche technique SIA 2051:2017 Building Information Modelling (BIM), documentations afférentes

La fiche technique 2051 portant la date de publication 2017 décrit l’utilisation de la méthode BIM dans le contexte du secteur suisse de la planification, de la construction et de l’immobilier.

Aucun des documents existants ne peut cependant être appliqué en Suisse au sens d'une norme, car les documents décrivent entre autres des faits dont l'application ne peut pas être transposée dans le caractère obligatoire d'une norme ou doit être exclue de l'application obligatoire.

C’est pourquoi le VSA recommande jusqu’à nouvel ordre de définir, en fonction du mandat, si des documents sont applicables et si oui, quels documents sont applicables concernant le présent document.

Les parties intégrantes de ce document sont listées ci-dessous dans l’ordre de leur importance :

- Le présent document - Norme … (possibilité de saisir un texte personnalisé) - Norme … (possibilité de saisir un texte personnalisé) Si les documents précités se contredisent, l’ordre d’énumération ci-dessus indique lequel prévaut. Si un document est composé lui-même de plusieurs documents, le document le plus récent prévaut sur l’autre.

## Matrice principale du VSA (PIM)

Le VSA a élaboré une standardisation pour les objets spécifiques aux STEP afin d’unifier le processus entre planification et réalisation dans la gestion des eaux urbaines.

Les données suivantes sont standardisées :

la classification des groupes en se basant sur Unified Classification for the Construction Industry
(Uniclass). Les groupes sont répartis en objets avec un jeu associé d’attributs.

la désignation des attributs, y compris de leurs métadonnées

l’échange de données en se basant sur le Construction-Operations Building Information Exchange (format COBie)

Le VSA propose une documentation concernant ce standard ainsi que d’autres outils pour le traitement des données. Ces données existent dans le modèle d’information du projet (PIM), (Mastermatrix du VSA) sous forme de matrice principale du VSA :

Association suisse des professionnels de la protection des eaux > Project BIM – planification numérique

https://vsa.ch/fr/M%C3%A9diath%C3%A8que/bim-matrice-principale-modele-dinformation-dun-projet/

## Terminologie spécifique du BIM

Les termes et explications utilisés dans le présent document sont regroupés dans le document « Glossaire national sur la numérisation de la construction et de l’immobilier » (version actuelle lors de la publication de ce document : juillet 2024) qui est disponible via le lien suivant :

Bauen digital Schweiz > Publications > Glossaire

https://bauen-digital.ch/fr/publications/

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

# COLLABORATION ET PROCESSUS BIM

## Compréhension de base du modèle de données, données structurées

Lors de l’utilisation de la méthode BIM, les informations utiles au projet sont élaborées, éditées, traitées et enregistrées par les participant·e·s au projet, sous forme de données structurées, et regroupées dans un modèle de données. Le modèle de données comprend aussi bien des données géométriques que non-géométriques des participant·e·s au projet et est regroupé sous la forme d’un modèle global coordonné, à partir des modèles spécialisés. Le modèle global coordonné constitue pour l’équipe du projet le centre du processus de planification et de réalisation.

## Compréhension élémentaire du processus BIM

Les concertations techniques ont lieu à l’aide des documents de planification numériques, référencés entre eux, déduits du modèle de données. Les composants possèdent une identification unique (par ex. via la désignation de type, le système de marquage des installations AKS, le nom afin que les objets puissent être reliés à d’autres données, par ex. avec des listes Excel).

La responsabilité du contrôle et de l’élaboration du modèle global coordonné incombe au mandataire. Il ne faut utiliser que des documents de planification numérique à la qualité certifiée pour construire des modèles coordonnés.

Les tâches des différents mandataires spécialisé·e·s, résultant de la coordination sont acquises et archivées (historique pour l’ensemble du projet) au moyen de la gestion des tâches (par ex. BCF, BIM Collaboration Format).

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

## BIM Execution Plan (BEP)

La ou le responsable BIM de l’équipe de projet établit un BEP avant le début de la modélisation, mais au plus tard pendant la phase de projet d’ouvrage. Le BEP est la réponse du/de la mandataire aux EEI du/de la mandant·e (le présent document). Dans le BEP, les personnes participant au projet décrivent comment le plan va remplir les exigences du/de la mandant·e avec la méthode BIM et atteindre les objectifs convenus. Le BEP peut également être établi par le/la mandataire, sans EEI.

Le/la mandataire et le/la mandant·e décident au préalable si le BEP doit être créé comme document indépendant ou comme partie du manuel du projet. Les prestations et dates convenues dans le présent document servent de cadre général au BEP.

En outre, la/le mandataire tient compte dans le BEP des accords conclus dans le présent document ainsi que, le cas échéant, d'autres conditions générales du/de la mandant·e. Par ailleurs, le/la mandataire tient compte dans le BEP des accords convenus dans le présent document ainsi que d’autres conditions-cadres d’ordre général du/de la mandant·e.

Si besoin, le BEP est vérifié pour contrôler sa validité et mis à jour au moins par phases par la/le responsable BIM de l’équipe du projet. Le BEP est fourni à l’équipe du projet (également aux mandataires spécialisé·e·s, mandataires d’installations directement mandaté·e·s par la/le mandant·e, entreprises fournisseuses.) ainsi qu’au mandant / à la mandante. Le BEP a valeur contraignante pour toutes les personnes participant au projet.

Il doit contenir au moins les thèmes suivants

- Organisation du projet, y compris les rôles dans le processus BIM - Processus de la planification numérique (modèles spécialisés, coordination complète de la planification numérique, organisation des séances, processus de validation et d’autorisation) - Plan de coordination du BIM - Gestion des tâches et des tâches en cours - Cycle d’initialisation (contrôle de l’échange de données sans heurts) - Directive de modélisation (plan d’élément, point d’insertion, définition de l’étage, Level of Information Need (Loin),…) - Systèmes logiciels et échange de données

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

## Autres documents BIM et documents de base

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

# OBJECTIFS ET CAS D’UTILISATION DU BIM

## Objectifs généraux de la méthode BIM

À l’aide de la méthode BIM, la hausse de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité pour le déroulement de la planification et du chantier doit être atteinte comme objectifs généraux. Outre les objectifs précités, la durabilité pendant tout le cycle de vie d’un ouvrage est prioritaire pour la/le mandant·e. La/le mandataire est tenu de mettre en œuvre ces objectifs de la meilleure manière possible.

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

## Cas d’application du BIM dans le cadre des prestations de base

Dans le cadre des prestations de base conformément à l’art. 4 des règlements de la SIA 102, 103, et/ou 108, la/le mandataire est chargé des cas d’application du BIM suivants :

| N° | Cas d’application | Veuillez cocher |
| --- | --- | --- |
| 1. | État des lieux | ☐ |
| 2. | Modélisation | ☐ |
| 3. | Plan des pièces basé sur le modèle (à ignorer pour les petits projets) | ☐ |
| 4. | Détermination des quantités | ☐ |
| 5. | Coordination de la planification | ☐ |
| 6. | Allocation des attributs et assurance qualité | ☐ |
| 7. | Planification du déroulement des travaux | ☐ |
| 8. | Gestion des tâches en cours | ☐ |
| 9. | Documentation de l’ouvrage | ☐ |

Pour ces cas d’application du BIM, la/le mandataire utilise la méthodologie suivante :

| 1 | État des lieux |
| --- | --- |
| Objectifs | Sécurité de planification dans les objectifs du projet |
| Description du contenu | La/le mandataire responsable définit les directives pour la saisie de l’existant et la création du modèle. Les relevés sont réalisés par une entreprise mandatée séparément par la/le mandant·e. La/le mandataire définit la méthode d’acquisition adaptée. La/le responsable BIM du/de la mandataire rassemble des données de l’existant comme base de planification sous la forme d’un modèle de l’existant. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Données permanentes agrégées comme bases de planification sous la forme d’un modèle des existences. |
| Format de données | Conformément à la définition du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Au début du projet |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Archive | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarque | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 2 | Modélisation |
| --- | --- |
| Objectifs | Base pour la communication et la compréhension du projet. |
| Description du contenu | Pour les discussions avec la/le mandant·e, la/le mandataire crée un modèle de coordination adapté aux niveaux d’utilisation, aux utilisations et aux phases à partir des modèles spécialisés assemblés. Le degré d'élaboration, le contenu des informations et le niveau de détail garantissent que les activités décrites dans les prestations de base peuvent être exécutées. La/le mandataire doit fournir un moyen de visualiser les modèles générés afin de créer une base aussi réaliste que possible pour l'évaluation de la fonctionnalité du projet par la/le mandant·e. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Modèle virtuel global coordonné, constitué de modèles spécialisés |
| Format de données | Conformément à la définition du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | À partir de la phase 32 de la SIA (le procédé de traitement doit être défini : de manière continue conformément à la progression de la planification |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Lieu d’archivage | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarques | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 3 | Plan des pièces, basé sur le modèle |
| --- | --- |
| Objectifs | Description et vérifications des exigences concernant les pièces |
| Description du contenu | Tous les bâtiments, pièces, bassins, canaux d’énergie, zones extérieures et éléments d’installations pertinents doivent être enregistrés avec les informations utiles et nommés de manière claire. Outre des informations sur la géométrie, le standard d’aménagement et les installations techniques, il faut saisir les autres exigences spécifiques aux STEP dans le plan des pièces. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Tableau structuré (liste des pièces) dérivé du modèle spécialisé « Pièces » |
| Format de données | Conformément à la définition du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Phase 32 – 53 de la SIA, si besoin et en fin de phase |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Lieu d’archivage | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarque | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 4 | Détermination des quantités |
| --- | --- |
| Objectifs | Détermination des quantités, comme base pour la détermination des coûts et les appels d’offres |
| Description du contenu | Les quantités relatives aux composants (volumes, surfaces, longueurs, nombre) sont dérivées du modèle. Les quantités doivent être présentées de manière transparente et compréhensible. Exemples : béton [m3], conduites [m], garde-corps [m], revêtement sol [m2], revêtements de surface [m2], robinetterie [nbre de pces]. Le plan d'utilisation BIM (BEP) contient les éléments nécessaires à la détermination des quantités. Les quantités sont dérivées du modèle et sont indiquées avec la précision adaptée, et sont complétées d’autres informations pour déterminer les coûts. On n’attend pas que la totalité des informations nécessaires à la détermination des coûts puissent être déduites du modèle. Notamment les données provenant du savoir-faire interne des entreprises ne doivent pas être transcrites dans le modèle. Remarque : il faut prendre en considération le degré de détail du modèle. Tous les éléments ne sont pas modélisés, par ex. les brides, la fixation des conduites, purges, etc. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Tableau structuré déduit des modèles spécialisés |
| Format de données | Conformément à la définition du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Fin des phases 31,32 et 41 de la SIA |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Archive | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Accords complémentaires ou divergents | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 5 | Coordination de la planification |
| --- | --- |
| Objectifs | Hausse de la fiabilité de planification, de la compréhension du projet et de la transparence grâce à une collaboration intégrale avec un modèle global coordonné |
| Description du contenu | Il faut réaliser une coordination régulière (par ex. mensuel) des modèles spécialisés dans un modèle global coordonné avec contrôle consécutif du modèle (collisions, conflits, structure des données, configuration). Selon la taille et l’étendue du projet, différents niveaux hiérarchiques sont prévus pour les conflits, par ex. coordination globale, coordination spécialisée, coordination entre différentes parties d’usines, etc. La/le mandataire doit documenter de manière traçable les différents modèles de coordination en ce qui concerne les points encore en suspens et/ou l’interprétation des points pertinents. Les conflits identifiés sont analysés dans des réunions de coordination avec les personnes impliquées. La suite de la procédure de correction et les responsabilités et tâches en suspens liées à la correction sont clarifiées et attribuées. Les réunions de coordination sont documentées et les listes de tâches en suspens, basées sur le modèle qui en découlent sont créées. Le format d’échange, de suivi, d’exécution et de surveillance des tâches en suspens peut être choisi librement par exemple le BCF. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Modèle de coordination virtuel coordonné |
| Format de données | Conformément à la définition du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Phases 32 à 53 de la SIA ; conformément au plan de coordination du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Archive | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarques | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 6 | Allocation des attributs en fonction de la phase et assurance qualité |
| --- | --- |
| Objectifs | Hausse de la fiabilité de planification grâce à la mise en œuvre méthodique d’un processus d’assurance qualité concernant les données et les documents de planification |
| Description du contenu | La/le mandataire doit, en coordination avec la/le mandant·e créer un planning (par ex. dates de remise). La planification se fait en allouant les attributs en fonction de la phase, des modèles spécialisés et des cas d’application BIM La/le mandataire doit fournir dans les délais les documents de planification numériques en suivant les structures et formats prédéfinis. Les modèles doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier que les exigences posées sont remplies et que les résultats sont documentés. En font partie également les résultats documentés de la coordination basée sur le modèle, les plans 2D et listes qui en découlent ainsi que les rapports de l’assurance qualité. Afin de permettre une liaison automatisée entre les différents modèles spécialisés et les documents ainsi qu'une évaluation rapide de l'état actuel de la planification, il convient de définir des directives relatives à la dénomination des fichiers en fonction du projet et de la situation. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Modèle virtuel global coordonné |
| Format de données | Conformément à la définition du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Phases 32-53 de la SIA ; en continu selon l’avancée de la planification |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Archive | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarques | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 7 | Planification du déroulement du chantier |
| --- | --- |
| Objectifs | Amélioration de la sécurité de planification dans le déroulement du chantier en représentant les étapes de la construction. |
| Description du contenu | Des attributs doivent être affectés à tous les composants concernant les étapes et le statut (Existant, démolition, nouvelle construction, provisoires). Il doit être possible de représenter les différentes étapes. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Modèle global virtuel, coordonné |
| Format de données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Phases 32-52 de la SIA ; en continu selon l’avancée de la planification. |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Archive | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarques | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 8 | Gestion des tâches en cours |
| --- | --- |
| Objectifs | Amélioration de la transparence et de l’assurance qualité dans la gestion du projet |
| Description du contenu | Les tâches en cours et défauts constatés dans le cadre du traitement du projet doivent être saisis sous forme numérique et si possible, localisées dans le modèle respectif. Une liste actualisée des tâches en cours est fournie au/à la mandant·e à intervalles réguliers ou est disponible dans un programme. L'échange des affaires en suspens se fait via une plateforme d’échange CDE. L'échange manuel de fichiers BCF doit être évité. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Modèle global virtuel, coordonné |
| Format de données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Phases 32-53 de la SIA ; en continu selon l’avancée de la planification. |
| Archive | Plateforme d’échange CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarques | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

| 9 | Documentation de l’ouvrage |
| --- | --- |
| Objectifs | Amélioration de l’assurance qualité et de la compréhension du projet pour l’achèvement du projet |
| Description du contenu | Le/la mandataire fournit au/à la mandant·e une documentation numérique structurée de l’ouvrage. La structure de la documentation est définie en commun avec la/le mandant·e. Elle comprend tous les documents de planification numériques, c.-à-d. au sens d’une documentation finale, les modèles numériques mis à jour suite aux modifications d’exécution, les plans 2D en découlant, les rapports d’essai et contrôles ainsi que tous les autres documents utiles. La désignation des installations (codification) doit être attribuée clairement dans le modèle comme attribut pour l’équipement électromécanique des techniques de procédés, technique CVCS et de mesure. Le numéro TI correspondant doit également être consigné dans le schéma TI et dans la documentation. |
| Résultat sous forme d’objet de données | Modèle global virtuel, coordonné avec document conformément à l’accord. |
| Format de données | Conformément à la définition du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Structure des données | Conformément à la prescription du/de la mandataire |
|  | Possibilité de saisir un texte personnalisé |
| Phase et dates de livraison | Directement après la finalisation par un corps de métier ; au plus tard phase 53 de la SIA. |
| Archive | Environnement des données CDE (cf. chap. 9.1) |
| Remarques | Possibilité de saisir un texte personnalisé |

## Cas d’application BIM pour les prestations à convenir spécifiquement

Si des cas d’application BIM supplémentaires sont formulés après l’adjudication au mandataire par la/le mandant·e, les honoraires supplémentaires sont négociés.

| N° | Cas d’application |
| --- | --- |
| Objectifs | Possibles cas d’application supplémentaires : - Relations publiques : visualisation photoréaliste, film - Modélisation avec la réalité virtuelle (VR) - Simulation : computational fluid dynamics (CFD) les systèmes hydrauliques ou l’air, simulation d’éclairage - Écobilans des variantes de planification - Les spécifications utiles aux appels d’offres (exigences techniques, performances, type, etc.) doivent être attribuées aux éléments dans le modèle. - La répartition des lots doit être représentée de manière compréhensible dans le modèle (phase 41). - BIM 4D : déroulement détaillé du chantier et simulation de l’avancée de la construction – plus détaillé que dans le cas d’application 7 de la planification du déroulement du chantier - Des informations sur la fabrication, production et configuration ainsi que des renseignements spécifiques aux produits sont disponibles et sont saisies dans le modèle (phase 52) - Une fois le projet achevé, la/le mandataire remet au/à la mandant·e un modèle as-built natif, dans le logiciel des auteurs, par ex. Autodesk Revit, Allplan. - Les plans 2D sont remis au format dwg à la fin du projet - Documentation finale au Facility Management (FM) (attributs, interface, format des données, etc.) Prescription de l’interface par la/le mandant·e |
| Description du contenu |  |
| Résultat sous forme d’objet de données |  |
| Format de données |  |
| Structure des données |  |
| Phase et dates de livraison |  |
| Lieu de stockage |  |
| Validation par la/le destinataire |  |
| Remarques |  |

# DOCUMENTS DE PLANIFICATION NUMÉRIQUES

## Bases décisionnelles, Level of Information Need (contenu informatif)

Remarque: Au moment de l'élaboration de ce document, il n'existe pas de description contraignante et intersectorielle du Level of Information Need (LOIN) pour la Suisse. C'est pourquoi, dans ce document, le VSA se base sur les objectifs de fin de phase selon les règlements SIA. Cela signifie que le Level of Information Need correspond aux informations et aux documents nécessaires à la réussite de l'achèvement de la phase. La/le mandataire doit choisir le LOIN nécessaire à la réalisation de l'objectif. La méthodologie utilisée doit correspondre au projet et non l'inverse.

| Phase partielle de la SIA | Contenus minimums requis pour le modèle |
| --- | --- |
| 31 | Contenu : - Des verdicts sur les décisions sont rendus - Des clarifications spéciales sont demandées - Les documents complémentaires (état des lieux, plans des conduites industrielles, relevés d'état, terrain à bâtir, cartes des dangers, topographie, etc.) sont disponibles. |
|  | Résultat : - Modèle architectural et modèle de substitution procédés et aération identifiables - Les concepts du modèle de structure et de la technique du bâtiment ont été intégrés. |
| 32 | Contenu : Tous les éléments du modèle, pertinents pour les phases concernées - murs, - piliers / colonnes, - conduites, - gros équipements, - Aménagements existent comme types d’éléments et sont pré-dimensionnés en taille et matériau. Les positions des éléments de diverses disciplines spécialisées sont coordonnées et harmonisées entre elles pour éviter les conflits, à l’aide des modèles spécialisés. Les phases de construction, étapes et provisoires sont représentés. |
|  | Résultat : - Le projet et les frais sont optimisés - Les calendriers sont fixés |
| 41 | Contenu : Tous les éléments du modèle sont modélisés sous forme de composants spécifiés. La quantité, la taille, la forme, la position, les matériaux des composants sont définis. Les spécifications générales concernant les éléments de liaison (par ex. pour les constructions porteuses, extensions) sont indiquées. Des documents d’appel d’offres sont créés à partir du modèle. Le modèle correspondant et les quantités qui en sont déduites sont mis à disposition avec la liste des prestations, sous forme de base de calcul dans la mesure où cela est utile et approprié pour la prestation à fournir. |
|  | Résultat : - Projet prêt à l’adjudication |
| 51 | Contenu : Tous les éléments du modèle sont dimensionnés et fixés. |
|  | Résultat : - Projet prêt à la réalisation. - Les données spécifiques nécessaires à la réalisation du projet ont été intégrées. - Modèle de réalisation créé pour les fournisseurs/fournisseuses et entreprises. Les fournisseurs/fournisseuses et entreprises peuvent, si besoin, créer des plans 2D à partir du modèle. |
| 52 | Contenu : L’avancée de l’étude de projet et les ajustements du projet sont mis à jour en permanence. Les tâches en cours sont saisies et traitées. |
|  | Résultat : - Ouvrage créé selon le concept de base, le cahier des charges et le contrat |
| 53 | Contenu : Tous les éléments du modèle sont illustrés conformément à leur exécution. Quantité, taille, forme et position sont acquises et vérifiées. Les informations et données spécifiques au produit sont complétées. |
|  | Résultat - La documentation de l’ouvrage est créée. |

| Accords complémentaires ou divergents : |  |
| --- | --- |
| Phase partielle de la SIA | Contenus minimums requis pour le modèle |
|  | Texte personnalisé |

## Modèles spécialisés

Des documents de planification numériques doivent être créés, contrôlés et remis au/à la mandant·e par la/le mandataire dans le cadre du processus de planification. Sont nommés documents de planification numériques tous les fichiers remis au/à la mandant·e en résultat d’une prestation. En font partie les modèles d’ouvrage numériques, plans 2D qui en sont déduits, calculs, tableaux, tâches en cours, rapports de contrôle et autres documents.

La/le mandataire est tenu de créer les documents de planification numériques, mentionnés ci-après sous « Modèle spécialisé » pour toutes les phases partielles de la SIA marquées d’un « X » ainsi que de les contrôler et de les fournir au/à la mandant·e. Les modèles spécialisés doivent être définis (abréviations selon SIA 0270) dans le BEP. Selon la complexité du projet, il est possible de regrouper les modèles spécialisés :

| Discipline | Modèle spécialisé | Phase partielle de la SIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31 | 32-33 | 41 | 51-53 |
| Architecture | Modèle d’architecture | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle des pièces |  | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle des aménagements extérieurs |  | ☒ | ☒ | ☒ |
| Ingénieur·e civil·e / structure porteuse | Modèle de la structure porteuse |  | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle de l’armature |  | ☐ | ☐ | ☒ |
|  | Modèle des zones interdites |  | ☒ | ☒ | ☐ |
|  | Modèle des fouilles |  | ☒ | ☒ | ☒ |
| Technique des procédés | Modèle process |  | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle des réservations process |  | ☐ | ☐ | ☒ |
|  | Modèle de substitution Technique des procédés | ☐ |  |  |  |
| Technique du bâtiment | Modèle ventilation |  | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle des réservations ventilation |  | ☐ | ☐ | ☒ |
|  | Modèle de substitution Ventilation | ☐ |  |  |  |
|  | Modèle de chauffage |  | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle des réservations chauffage |  | ☐ | ☐ | ☒ |
|  | Modèle des sanitaires, y compris eau sanitaire |  | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle des réservations sanitaires |  | ☐ | ☐ | ☒ |
|  | Modèle électrique |  | ☒ | ☒ | ☒ |
|  | Modèle des réservations électrique |  | ☐ | ☐ | ☒ |

Les systèmes de fixation de chaque corps de métier sont à considérer dans le modèle spécialisé respectif.

Il est recommandé d'utiliser la méthode BIM à partir de la phase 32. Pendant la phase 31, la modélisation 3D peut être lancée.

## Plans 2D déduits

Pour terminer les phases partielles des SIA 31, 32, 33 et 53, la/le mandataire doit livrer au/à la mandant·e les résultats de la planification également sous forme de plans 2D, pour la documentation. Les consignes suivantes s’appliquent aux plans 2D :

- Les plans 2D sont déduits des modèles. Une représentation détaillée comme pour la planification conventionnelle n’est pas possible.

- En cas d’écarts de géométrie, les modèles spécialisés priment sur les plans 2D.

- Tous les plans 2D doivent présenter les échelles, le cartouche, de cotations et la date et être fournis au mandant au format spécifié (PDF, DWG, etc…)

Aucun plan 2D n’est créé pendant les phases de projet en cours ni pour les fournisseurs ou fournisseuses /entreprises.

Accords complémentaires ou divergents

Texte personnalisé.

## Format de données

L’échange de données relatif au BIM entre les mandataires et le/la mandant·e ainsi que d’autres personnes participant au projet a lieu selon les principes Open BIM. Les données sont fournies sous forme structurée.

La version (IFC 2x3 / IFC 4 / etc.) pour l’échange des données est définie dans le BEP avec le logiciel utilisé dans le projet.

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé.

## Conventions s’appliquant aux données

La/le mandataire doit indiquer dans le BEP la convention pour le nommage des fichiers

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

# RESPONSABLES BIM DANS LE PROJET

La/le mandataire désigne les rôles BIM dans le BEP.

Fig. 1 Représentation des rôles

## Responsable BIM du/de la mandant·e

La/le responsable BIM du/de la mandant·e est assisté par la/le mandataire.

Tâches des responsables BIM du/de la mandant·e avec aide du/de la mandataire.

- Formulation commune des cas d’application BIM supplémentaires (chap. 5.3) - Réception des documents de planification numériques

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé.

## Responsables BIM du/de la mandataire.

La/le responsable BIM du/de la mandataire (BIM Manager) représente les tâches du/de la mandataire général·e et du/de la mandataire spécialisé·e devant la/le mandant·e et endosse les responsabilités suivantes :

Tâches

- Assistance du/de la mandant·e - Contrôle de la qualité des documents de planification numériques à fournir - Assistance pour la validation des documents de planification numériques - Coordination du modèle global qui se compose des différents modèles spécialisés - Coordination pour les corps de métier, au niveau global - Gestion de la correction des modèles spécialisés (gestion des tâches en cours) - Création régulière de rapports concernant la qualité des documents de planification numériques fournis - Création du plan de coordination BIM en collaboration avec les responsable BIM du/de la mandant·e - Responsable du respect et de l’application du plan du BEP - Organisation et encadrement des séances de coordination BIM conformément aux prescriptions du plan de coordination BIM - Organisation de l’échange de données relatif à la coordination - Surveillance du respect des qualités de modèle exigées - Gestion de l’Plateforme d’échange CDE, voir aussi chap. 9.1

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé.

# ASSURANCE QUALITÉ

Le processus d’assurance qualité (AQ), y compris les méthodes de contrôle, est défini par la/le mandataire dans le BEP, puis intégré au déroulement du projet et documenté. La/le mandataire prend en considération les exigences du/de la mandant·e et adapte l’assurance qualité aux consignes AQ du/de la mandant·e.

Les rapports des résultats des contrôles sont créés indépendamment pour les différents documents de planification numériques. Les rapports des résultats des contrôles doivent être établis de telle sorte que la qualité des documents de planification numériques peut être contrôlée sur des échantillons.

La/le mandataire doit contrôler au moins les points suivants :

Exigence

Classe IFC Les prescriptions concernant les classes IFC sont respectées conformément au plan de modélisation BEP. Tous les composants doivent être attribués à la classe IFC correcte (aucun composant sans attribution), conformément aux BuildingSmart Standards. Remarque : cf. matrice principale du VSA

Éléments doubles du modèle Le modèle spécialisé est exempt d’éléments dessinés en double/imbriqués l’un dans l’autre.

Recoupements d’éléments du modèle Le modèle spécialisé est exempt de recoupements d’éléments individuels du modèle.

Concordance entre les documents de planification numériques Les listes et plans déduits correspondent aux modèles numériques.

Conventions de désignation Les prescriptions concernant les conventions de désignation doivent être respectées conformément à l’accord dans le BEP

Attributs Les prescriptions concernant les informations des éléments du modèle sont respectées conformément à l’accord dans le BEP

Collisions Objectif : le modèle global coordonné doit contenir le moins possible de collisions avec différentes disciplines, en fonction des phases.

Périmètre du modèle Export Uniquement modèle spécialisé propre, pas de modèles spécialisés d'autres disciplines pas d'éléments de modèle provenant de variantes non valables.

Contrôle de la position, point de référence du projet (PRefP) Le point de référence du projet, défini conformément au BEP fait partie de chaque modèle spécialisé. La position doit être vérifiée lors de la reprise du modèle.

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

# MATÉRIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS, ENVIRONNEMENT DE DONNÉES

## Environnement des données

Dans la mesure où cela n’est pas prédéfini par la/le mandant·e, la/le responsable BIM du/de la mandataire prépare un Plateforme d’échange adapté au déroulement du projet décrit dans le BEP. La gestion des documents de planification est du ressort du/de la responsable BIM du mandataire. Le planificateur/la planificatrice se charge lui-même/elle-même des processus requis pour cet ordre. La/le responsable BIM du/de la mandataire se charge de la commande des droits d’accès du/de la mandant·e conformément à ses exigences.

La/le prestataire met à disposition un Plateforme d’échange CDE avec les fonctionnalités suivantes.

| Désignation | Remarque |
| --- | --- |
| Échange de données et archivage des données | Le modèle global et les documents sont accessibles de manière centralisée pour toutes les personnes participant au projet. La plateforme d’échange CDE est une archive de données supplémentaire. L’auteur·trice s’assure de l’archivage primaire des données et de leur sauvegarde. |
| Visualiseur de modèles | Toutes les personnes participant au projet ont accès au modèle global coordonné. Il est décrit dans le BEP si cela a lieu directement dans la plateforme d’échange ou par le biais d’un autre logiciel. |
| Gestion des tâches en cours basée sur le modèle | Les tâches en cours sont créées directement dans le modèle dans la plateforme d’échange ou au moyen du logiciel de coordination. |
| Licence | 20 licences sont mises à la disposition des mandant·e·s, des mandataires spécialisé·e·s externes et des entreprises. |

La rémunération pour la mise à disposition de la plateforme d’échange CDE pendant la durée du projet est fixée de manière séparée dans le contrat original dans le paragraphe « Frais annexes » (CHF/année calendaire). La totalité du travail réalisé pour la mise à disposition de l’environnement de données, y compris le travail du/de la responsable BIM du/de la mandataire pour le suivi de la plateforme d’échange CDE, est incluse dans la rémunération fixée même si aucune rémunération séparée n’a été conclue dans les « Frais annexes ».

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé

## Matériel et logiciels informatiques

Le matériel informatique et les logiciels requis pour la fourniture des prestations sont du ressort du/de la mandataire.

Accords complémentaires ou divergents

Possibilité de saisir un texte personnalisé